## Sheet1
上海师范大学2017年（秋季）研究生学位论文答辩和学位申请工作流程简表
工作任务 | 时间节点 | 学院 | 学位办 | 说明
预答辩 | 2月26日 之前 | 部分提出申请延长预答辩时限的学院在此时间节点完成预答辩工作 | 检查预答辩完成情况
审核名单 | 3月8日前 | 上报培养办通过所有课程和中期考核的2017年（秋季）拟毕业、申请学位的研究生名单 | 经培养办审核，确定2017年（秋季）拟毕业、申请学位的研究生名单
| 3月18-19日 | 学院按研究生院规定时间组织好学生到行政楼拍照片（8：30-16：00） | 联系新华图片社为学生集体拍照
重复率检测 | 3月17日前 | 教务员收齐拟毕业、申请学位的研究生学位论文电子文档和“同意递交学位论文重复率检测意见表”交学位办 |  | 学位论文电子版的要求： 1.以学院为单位，提交一个大的文件夹，不要设置子文件夹。 2.论文仅以学生学号命名，为word或pdf格式。 3.只提交论文的正文、参考文献部分（综述、引言及致谢等无需上交）。 4.提交前需经导师同意并签字。
| 3月20日- 3月24日 | 1.重复率检测结果出来后，教务员将盲审号发给导师，导师视论文质量决定是否将盲审号发给学生。拿到盲审号的学生登录“上海市研究生论文‘双盲’抽检系统”。 2.重复率在20%-30%的，学生需对论文进行修改，5个工作日后提交论文进行二次检测，通过后拿到盲审号登录“双盲”抽检系统。 3.第一次检测重复率在30%以上的，或第二次检测重复率在20%以上的，延期论文答辩。 |  | 1.“双盲”抽检系统：http://lwms.seei.shec.edu.cn/student.aspx 2.登录抽检系统需注意： （1）学位类别： 学号第3、4位为21，填科学博士；第3、4位为22，填科学硕士；第3、4位为23或25，填专业硕士。 （2）论文等级、答辩日期自行填写即可。 3.重复率检测结果有异议的学位论文处理办法详见《上海师范大学研究生手册》或《研究生教育工作条例》。
| 3月27日- 3月31日 | 教务员收齐拟毕业、申请学位研究生的学位论文评议表(博士2张、硕士1张，均对折后夹在学位论文中）和学位论文纸质版（博士论文2本，硕士论文1本），审核评议表上学生填写内容准确无误后统一交学位办 |  | 学位论文评议表下载方式： 1.被抽中市盲审的学生，在抽检系统中下载评议表和简况表。 2.未被抽中市盲审的研究生，在研究生院网页“下载专区”-“学位与毕业相关下载”中下载相关评议表。
盲审 | 4月2日- 4月3日 |  | 将收齐的学位论文根据学科专业进行整理和打包，并做好外送盲审清单
盲审 | 4月4日- 5月19日 |  | 1.组织外送盲审材料（被上海市教育评估院抽中的学位论文参加市盲审。 2.未被市抽中的学位论文由研究生院学位办统一送外校盲审）。 3.汇总盲审结果。 | 双盲评审结果有异议的学位论文处理办法详见详见《上海师范大学研究生手册》或《研究生教育工作条例》
答辩 | 5月12日前 | 从学位办领取研究生答辩材料袋 | 准备好研究生答辩材料袋， 通知各学院来领取 | 未交清学费的研究生不能领取答辩材料袋。
| 5月22日- 6月9日 | 1.组织专家评阅。 2.由学位点负责人商议评阅专家。 3.汇总专家评阅意见。 4.组织研究生学位论文答辩，做好答辩所需的相关材料。 5.通知拟申请学位的博士生将科研成果（原件和复印件1份）交学位办审核。 | 审核拟申请学位博士生的科研成果 | 专家评阅论文要求： 1.未被抽中市盲审的：博士论文一式3份，全日制硕士论文1份，在职硕士论文一式2份。 2.被抽中市盲审的，在上述基础上再各增加1份。
申请学位 | 6月10日- 11日 | 通过答辩拟申请学位的研究生将纸质版学位论文（博士论文一式4本，硕士论文一式3本）和“授予学历人员信息登记表”（在研究生院信息管理系统中填写提交后下载一份）交学位办 | 发离校单和检索卡 | 1.申请学位论文保密和暂缓的学生需填写申请表（研究生院学位与毕业相关下载专区可下载），导师和学院负责人签字盖章后交学位办，等待审核。 2.学生提交论文材料时，从学位办领取离校手续单。
| 6月12日- 16日 | 1.学院召开学位评定分委员会会议，并将“建议授予学位人员名单”上报学位办。 2.汇总并上报“申请博士学位人员简况表”。 | 接收各学院材料
| 6月19日- 6月23日 |  | 打印证书， 准备校学位评定委员会会议材料
| 6月26日- 30日 |  | 校学位评定委员会决议学位授予结果，并将校学位授予结果反馈给 各学院